河北省教育厅2020年度高等学校科学研究项目、人文社会

科学研究重大课题攻关项目和青年拔尖人才计划项目

申报推荐组织方案

河北省教育厅2020年度高等学校科学研究项目等三类项目已经启动申报程序，分三大类十小类，限项申报，下达我校的指标数合计27项（教育厅通知见附件1-3，各类项目指标见附件4）。申报书在线填报网址http://kjc.hee.gov.cn，人文社科重大项目申请书见附件5。根据我校实际情况和防疫工作的现实条件，特制定以下工作方案。

- 项目推荐分个人申报+部门审核推荐、科研处组织复审、校学术委员会评议和公示四个阶段进行。

- 项目推荐以校学术委员会评议得分为依据择优推荐。在部门审核推荐、专家复审的基础上，由校学术委员会进行评议，最终得分从高到低排序。

- 具体安排

第一阶段 个人申报+院系审核推荐（2月27日——3月8日）

各二级部门组织并根据各类项目申报指南和指标数统筹合理安排广大教师进行个人申报。各二级学院（系、部）对本部门教职工提交的项目申请书进行审核，分类进行排序推荐，作为校学术委员会评议参考。部门审核推荐结果（样表见附件6）盖章后将推荐结果的电子版及其扫描件与申请书、盲审申请书（去掉申请人、参加人和系部信息）一起打包发送至kyckyk@163.com，邮件主题为“某某学院/系2020教育厅项目申报材料”，教师的个人申请书以“申请人姓名+项目名称”命名，个人盲审申请书以“项目名称”命名，截止时间为3月9日24点。

第二阶段 科研处组织初审（3月9日——3月11日）

科研处根据各类项目的申报数量和指标数量确定淘汰比例，组织专家对通过资格审查的项目进行复审，择优提交校学术委员会进行最终评议。

第三阶段 校学术委员会评议（3月12日——3月14日）

校学术委员会委员对专家复审通过的项目进行盲审评议。因疫情影响，不组织现场评议，采取函审方式评议。

校学术委员会盲审评议采用10分制，并以所有委员评议分去掉一个最高分和一个最低分后的平均数作为校学术委员会委员评议得分。科研处将校学术委员会委员评议得分进行汇总，得到项目最终得分，从高到低排序，并根据各类项目给定的指标数择优确定拟推荐项目。

第四阶段 公示（3月15日-3月19日）

在校内显著位置公示5天，无异议后通知申请人打印最终版上报教育厅。如有异议请以实名提交至kyckyk@163.com，邮件主题为“教育厅项目异议+本人实名”。

- 其他说明

（一）党政机关部门的教师的项目申请书直接报科研处，由科研处进行资格审查，审查通过后与院系审核推荐的项目一并提交专家复审。

（二）特殊情况的处理：如遇某类项目的申报数量小于指标数，在符合项目申报条件并征得项目申报人同意的前提下，从其他类别项目中按照项目得分排序由高到低择优替补。具体替补顺序如下：

- 自然科学类：高等学校科学研究项目指导项目→青年基金项目→重点项目→青年拔尖人才计划项目；

- 人文社科类：高等学校科学研究项目指导项目→青年基金项目→重点项目→教育科学规划项目→青年拔尖人才计划项目→人文社会科学研究重大课题攻关项目。

科研产业处

2020年2月27日